## Zeiten
2022-04-06 |  |  | ZUWEISUNG PHASE
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl |  | 1.0 | Product Pitch
Maximilian | Erstellen Product Pitch | 3 | 1.0 | 2.0 | Anforderungsanalyse
Victor | Erstellen Product Pitch | 3 | 1.0 | 3.0 | Architektur (Entwurf)
Sinan | Erstellen Product Pitch | 3 | 1.0 | 4.0 | Implementierung
David | Erstellen Product Pitch | 3 | 1.0 | 5.0 | Test
Kai | Erstellen Product Pitch | 3 | 1.0 | 6.0 | Übergabe und Inbetriebnahme
Tim | Erstellen Product Pitch | 3 | 1.0
2022-04-11
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Erstellung Elevator Pitch | 3
Sinan | Erstellung und Haltung Elevator Pitch | 3
Kai | Erstellung Elevator Pitch | 3
Tim | Erstellung Elevator Pitch | 3
2022-04-20
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Anforderungsanalyse | 3 | 2.0
Victor | Anforderungsanalyse | 3 | 2.0
Sinan | Anforderungsanalyse | 3 | 2.0
Kai | Anforderungsanalyse | 3 | 2.0
Tim | Anforderungsanalyse | 3 | 2.0
2022-04-26
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Ausarbeitung Pflichtenhefts und Anforderungen | 4 | 2.0
Victor | Ausarbeitung Pflichtenhefts und Anforderungen | 4 | 2.0
Sinan | Ausarbeitung Pflichtenhefts und Anforderungen | 4 | 2.0
David | Ausarbeitung Pflichtenhefts und Anforderungen | 1 | 2.0
Kai | Ausarbeitung Pflichtenhefts und Anforderungen | 4 | 2.0
Tim | Ausarbeitung Pflichtenhefts und Anforderungen | 4 | 2.0
2022-04-27
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Fertigstellen des Pflichtenhefts | 1 | 2.0
Sinan | Fertigstellen des Pflichtenhefts | 1 | 2.0
David | Fertigstellen des Pflichtenhefts | 1 | 2.0
Tim | Fertigstellen des Pflichtenhefts | 3 | 2.0
2022-04-28
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Kundenwünsche gesammelt und Änderungsliste erstellt | 0.5 | 2.0
Victor | Kundenwünsche gesammelt und Änderungsliste erstellt | 0.5 | 2.0
Sinan | Kundenwünsche gesammelt und Änderungsliste erstellt | 0.5 | 2.0
David | Kundenwünsche gesammelt und Änderungsliste erstellt | 0.5 | 2.0
Kai | Kundenwünsche gesammelt und Änderungsliste erstellt | 0.5 | 2.0
Tim | Kundenwünsche gesammelt und Änderungsliste erstellt | 0.5 | 2.0
2022-05-02
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Pflichtenheft an Kundenwünsche angepasst | 3 | 2.0
Victor | Pflichtenheft an Kundenwünsche angepasst | 2 | 2.0
Kai | Pflichtenheft an Kundenwünsche angepasst | 2.5 | 2.0
2022-05-04
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Erstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 2 | 2.0
Victor | Erstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 2 | 2.0
Sinan | Erstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 2 | 2.0
David | Erstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 2 | 2.0
Kai | Erstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 2 | 2.0
Tim | Erstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 2 | 2.0
2022-05-10
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Fertigstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 1 | 2.0
Victor | Fertigstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 1 | 2.0
Kai | Fertigstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 1 | 2.0
Tim | Fertigstellung Projektstrukturplan & Risikobewertung | 1 | 2.0
2022-05-15
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Architekturplan | 5 | 3.0
Victor | Architekturplan | 5 | 3.0
Sinan | Architekturplan | 5 | 3.0
David | Architekturplan | 5 | 3.0
Kai | Architekturplan | 5 | 3.0
Tim | Architekturplan | 5 | 3.0
2022-05-16
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Architekturplan | 5 | 3.0
Victor | Architekturplan | 5 | 3.0
Sinan | Architekturplan | 5 | 3.0
David | Architekturplan | 5 | 3.0
Kai | Architekturplan | 5 | 3.0
Tim | Architekturplan | 5 | 3.0
2022-05-21
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Architekturplan | 2 | 3.0
2022-05-22
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Architekturplan | 2 | 3.0
2022-05-23
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Architekturplan Fertigstellung | 2.5 | 3.0
Maxmilian | Architekturplan Fertigstellung | 1 | 3.0
Victor | Architekturplan Fertigstellung | 1 | 3.0
Tim | Entwicklung | 1 | 4.0
2022-05-24
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Entwicklung, Aufsetzen Projektstruktur | 2 | 4.0
Kai | Start der Frontend-Implementierung | 2 | 4.0
2022-05-25
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Entwicklung Server Applikation: HttpServer und Datenbank | 3.5 | 4.0
2022-05-26
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Entwicklung: Canvas resizing und performane, libraries | 1.5 | 4.0
Kai | Entwicklung | 1.5 | 4.0
2022-05-27
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Entwicklung: Canvas imagedata, storing, api endpoint | 3 | 4.0
Kai | Entwicklung: Navigation mit Maus und Anpassungen im Frontend | 4 | 4.0
David | Entwicklung: Formular zum Erstellen von Räumen | 5 | 4.0
2022-05-28
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Entwicklung: Canvas frontend fixes, Room data reading | 5 | 4.0
2022-05-29
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Entwicklung: Implementierung von Codes, SQL fixes, Data saving | 4 | 4.0
Sinan | RoomDivision | 3 | 4.0
2022-05-30
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Kai | Entwicklung: Neuimplementierung des Renderings | 1.5 | 4.0
2022-06-01
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Überarbeitung und API-Einbindung home.html | 2.5 | 4.0
Tim | Mobile Zoom&Pan, Backend Endpoints (imgdata, ...), Frontend Cleanup | 6 | 4.0
Kai | Entwicklung: Frontend | 4 | 4.0
2022-06-02
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | roomCreate endpoint, roomDivision algo | 6 | 4.0
Sinan | Raumerstellung, roomDivision algo | 3.5 | 4.0
David | Entwicklung: Formular zum Erstellen von Räumen | 3 | 4.0
2022-06-03
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | imgdata loading frontend, color palette rewrite | 2.5 | 4.0
Sinan | pixel set api endpoint, color palette adjusted | 2 | 4.0
David | Entwicklung: Formular zum Erstellen von Räumen | 4 | 4.0
2022-06-04
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Auth endpoints, sessions | 3 | 4.0
Sinan | Auth endpoints, sessions | 3 | 4.0
David | Entwicklung: Formular zum Erstellen von Räumen | 3 | 4.0
2022-06-05
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Kai | Frontend, delay between placing pixels | 1.5 | 4.0
2022-06-06
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | roomCreate conflict, pixelDelay, comments and cleanup | 2 | 4.0
Sinan | roomCode authorization | 3.5 | 4.0
Tim | CanvasChangeTracker | 3.5 | 4.0
Victor | Anzeige des zuletzt bearbeiteten | 2 | 4.0
2022-06-07
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | AuthSystem | 6.5 | 4.0
Sinan | Pixel Delay und Auth | 4 | 4.0
Kai | Diverses | 4 | 4.0
Victor | Anzeige des DisplayNames | 2 | 4.0
Maximilian | editing.js, verschiedenes | 4 | 4.0
2022-06-08
Tim | frontend code cleanup | 3 | 4.0
2022-06-10
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | verschiedenes, Frontend, Delete Prozess | 5 | 4.0
Tim | RoomCreate and Divisions | 7.5 | 4.0
Victor | TestCases erstellt & Testing | 4 | 5.0
Sinan | RoomCreate and Divisions | 6 | 4.0
2022-06-12
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
David | Entwicklung: Frontendseitige Validierung der Nutzereingaben im Formular zum Erstellen von Räumen | 2 | 4.0
2022-06-13
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
David | Entwicklung: Code-Dokumentation, Testing | 5 | 5.0
Tim | Displaynames | 7 | 4.0
Sinan | AuthSystem and Displaynames | 6 | 4.0
Maximilian | AuthEndpoint Integration | 6 | 4.0
Kai | Frontend: Division-Kennzeichnung und Zoom-Buttons | 6 | 4.0
Victor | Testing | 5 | 5.0
2022-06-14
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Maximilian | Präsentationsvorbereitung, Abschlussarbeiten | 5 | 4.0
Tim | Präsentationsvorbereitung, Testen | 4 | 5.0
Sinan | Präsentationsvorbereitung, Testen | 2 | 4.0
David | Testing, Abschlusspräsentation | 2 | 4.0
Kai | Frontend: Division-Kennzeichnung und Zoom-Buttons | 2 | 4.0
Victor | Testing | 3 | 5.0
2022-06-15
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Präsentation | 1 | 6.0
Maximilian | Präsentation | 1 | 6.0
2022-07-10
Person | Was wurde getan? | Stundenanzahl
Tim | Vorbereitung von Dokumenten und Code für die Abgabe | 2 | 6.0
Sinan | Vorbereitung von Dokumenten und Code für die Abgabe | 2 | 6.0
David | Vorbereitung von Dokumenten und Code für die Abgabe | 2 | 6.0
Kai | Vorbereitung von Dokumenten und Code für die Abgabe | 2 | 6.0
Maximilian | Vorbereitung von Dokumenten und Code für die Abgabe | 2.5 | 6.0

## Statistik
Bereich | Stunden | Addierung
1.0 | 18 | 18
2.0 | 68.5 | 68.5
3.0 | 68.5 | 137
4.0 | 172 | 309
5.0 | 21 | 330
6.0 | 12.5 | 342.5
2.0 bis 6.0 | 342.5
Gesamt: | 372.5
Von | 450
Verwendet: | 82.78%
Name | Stunden
Maximilian | 53.5
Victor | 42.5
Sinan | 61.5
David | 43.5
Kai | 57.5
Tim | 113