## Risiko
Kennung | Bezeichnung | Risiko in % | Impact (0-10) | Risikowert | vorbeugende Maßnahmen | Reaktion bei Eintritt | Legende
P-1 | Kunde empfindet Produkt als zu ähnlich zu einem bereits existierenden Produkt | 5 | 10 | 50 | Regelmäßige Rücksprache mit dem Kunden | Rücksprache halten | T | Technisch
P-2 | Fehler in Anforderungsanalyse, eine Anforderung des Kunden wurde falsch verstanden | 30 | 5 | 150 | Reflexion der Anforderungen mit dem Kunden | Nachsteuerung der Anforderung und ihrer Folgen auf den Projektablauf | G | Gruppe (Team)
P-3 | Prio 1 Anforderung wurde nicht umgesetzt | 10 | 9 | 90 | Regelmäßiger Vergleich zwischen aktuellem Stand und Pflichtenheft | Kundengespräch | P | Projektmanagement
[7 empty] | K | Kunde
G-1 | Exmatrikulation von Teammitgliedern | 10 | 6 | 60 | Ausreichend lernen, ehrliche Kommunikation, Bildung von Lerngruppen | Rücksprache mit dem Kunden über Projektumfang
G-2 | Teammitglied erfüllt Aufgaben unentschuldigt nicht | 20 | 5 | 100 | Klare Aufgabenverteilung | Krisengespräch
G-3 | Kompetenzanforderungen zu hoch | 10 | 4 | 40 | Sorgfältiges Einlesen in das Thema | Unterstützung suchen
G-3.1 | Implementierung Canvas Rendering ist zu schwierig | 5 | 9 | 45 | Sorgfältiges Einlesen in das Thema | Unterstützung suchen
G-4 | Krankheitsbedingter Ausfall von Teammitgliedern | 30 | 5 | 150 | Gesunde Ernährung, Meiden von Risikokontakten(,Vermeidung Single Point of Failure) | Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung, körperliche Schonung, Rücksprache mit dem Kunden über Projektumfang
T-1 | Serverapplikation ist zu langsam / technische Kapazitätsanforderungen sind für die laufende Applikation zu gering | 30 | 3 | 90 | Efiziente Datenstrukturen und -verarbeitung entwerfen und umsetzen | Erhöhung der Hardwareanforderungen, Reduktion der Anforderungen
T-2 | Anzeige und Navigation (Bewegen, Zoomen) ist zu langsam | 20 | 4 | 80 | Effiziente Nutzung von Web-APIs für GPU unterstüztes Rendering | Erhöhung der Hardwareanforderungen, Reduktion der Anforderungen
T-3 | Zugriffsverwaltung funktioniert nicht wie geplant | 5 | 6 | 30 | Detailiertes Konzept für die Zugriffsverwaltung entwerfen | Bugfixing
T-4 | Applikation skaliert nicht ordnungsgemäß | 15 | 3 | 45 | Architektur präzise planen | Special Engineering / Bugfixing
T-5 | Canvas wird nicht oft genug aktualisiert | 30 | 4 | 120 | Serveroverhead erhöhen | Serverleistung zubuchen
T-6 | Browserinkompatibilitäten treten auf | 25 | 5 | 125 | Webstandards strikt verwenden | Browserspezifische Versionen
T-7 | UI wird auf Mobilgeräten nicht ordungsgemäß angezeigt | 30 | 5 | 150 | Test-Cases entwerfen | Nachträgliche Anpassung für gängie Auflösungen und Bildschirmdiagonalen
T-8 | MS Office zerstört Dokument(-inhalte) | 80 | 2 | 160 | Keine unkoordinierten Änderungen vornehmen, Backups vor Änderungen erstellen | Inhalte erneut erstellen, Erwägung des Wechsls zu einer anderen kolloborativen Dokumenterstellungsplattform
T-9 | Logikfehler beim Setzen von Pixeln (Farbe/Position/Datenstand) | 15 | 4 | 60 | Regelmäßige Code-Reviews durchführen | Bugfixing
K-1 | Kompletter Zahlungsausfall | 2 | 10 | 20 | Preiseinigung mit dem Kunden erzielen | Keine Auslieferung des Produktes, Vor Gericht ziehen
K-2 | Produkt entspricht nicht dem Kundenwunsch | 10 | 6 | 60 | Umfassendes Pflichtenheft erstellen | Auf Vertrag berufen, Angebot für Preisreduzierung
K-3 | Kunde benötigt Produkt nicht mehr | 10 | 1 | 10 | Vertrag abschließen | Auf Vertrag berufen, Vor Gericht ziehen
K-4 | Kunde ändert im Nachhinein Anforderungswünsche | 5 | 3 | 15 | Mittels qualitativer Kommunikation eine gute Spezifikation ausarbeiten | Auf Vertrag berufen, ggf. Nebenabreden über zusätzliche Wünsche abschließen