## Risiko
Kennung | Bezeichnung | Risiko in % | Impact (0-10) | vorbeugende Maßnahmen | Reaktion bei Eintritt | Legende:
P-1 | Prof. Dr. Kruse empfindet Produkt als zu ähnlich zu einem bereits existierenden Produkt | 5 | 10 | Regelmäßige Rücksprache mit Prof. Dr. Kruse | Rücksprache halten | T | Technisch
P-2 | Fehler in Zeitplanung, eine Implementation von einem Arbeitspaket benötigt deutlich länger als erwartet | 15 | 6 | sorgfältige Zeitplanung | Kundengespräch, Reduzierung der Anforderungen | G | Gruppe (Team)
P-3 | Fehler in Anforderungsanalyse | 30 | 5 | Reflektion der Anforderungen | Nachsteuerung der Anforderung und ihrer Folgen auf den Projektablauf | P | Projektmanagement
[6 empty] | K | Kunde
G-1 | Exmatrikulation von Teammitgliedern | 10 | 5-10 | ausreichend lernen, ehrliche Kommunikation, Bildung von Lerngruppen | Rücksprache mit Prof. Dr. Kruse über Projektumfang
G-2 | Teammitglied erfüllt Aufgaben nicht | 14 | 5 | klare Aufgabenverteilung | Krisengespräch
G-3 | Kompetenzanforderungen zu hoch | 4 | 3 | sorgfältiges Einlesen in das Thema | Unterstützung suchen
G-4 | krankheitsbedingter Ausfall von Teammitgliedern | 35 | 5 | gesunde Ernährung, Meiden von Risikokontakten | Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung, körperliche Schonung
T-1 | Telegram API wird kostenpflichtig | 50 | 6 | - | Preiserhöhung
T-2 | Bot kann nichts sinnhaftiges auf Nutzeranfragen antworten, da sie keine bekannten Schlüsselwörter enthält. | 20 | 4 | Vielzahl an akzeptierten Schlüsselwörter | Mehr Schlüsselwörter einführen, Nutzer Beispielsanfragen zeigen
T-3 | Implementation des Web-scrapings von Dualis oder dem Vorlesungsplan ist zu schwierig | 5 | 9 | sorgfältiges Einlesen in das Thema | Unterstützung suchen
T-4 | Telegram API fällt aus | 1 | 10 | - | Support kontaktieren
T-5 | Eine der benutzen Schnittstellen mit externen Services ändert sich maßgeblich | 5 | 7 | Starke Abstraktion der Schnittstelle, Modulbauweise | Ersetzung der Schnittstellenimplementation
K-1 | Kompletter Zahlungsausfall | 2 | 10 | Preiseinigung mit Kunde | Keine Auslieferung des Produktes
K-2 | Produkt entspricht nicht dem Kundenwunsch | 9 | 7 | umfassendes Pflichtenheft erstellen | Angebot für Preisreduzierung
K-3 | Kunde benötigt Produkt nicht mehr | 10 | 0 | Vertrag abschließen | Auf Vertrag berufen