## Arbeitspakete
Kennung | Titel | Beschreibung | Fertigstellungstermin | zugeordnete Mitarbeiter | Aufwand
1.1 | Präsentation |  | 2021-10-12 | alle
1.2 | Kundensuche |  | 2021-10-12 | alle
2.0 | Anforderungsanalyse | Die Anforderungen werden analysiert | 2021-10-27 | alle
3.0 | Architektur (Entwurf) | Auswahl der Umsetzungstechnologien, Softwareentwurfsdiagramme, Erstellung Datenstruktur, … | 2021-11-10 | alle
4.0 | Implementierung |  | 2021-12-08 | alle
4.1 | Kommunikation mit externen Services (Informationsbeschaffung) | Kommunikation mit Internet-Services (über API, Web Scraping, Protokoll) |  | Sinan, Tim, Max
4.1.1 | Telegram-Anbindung | Implementieren der Anbindung und Kommunikation mit der Telegram API um Nachrichten senden und empfangen zu können
4.1.2 | Vorlesungsplan | Implementieren von Web Scraping um die Daten des Vorlesungsplan auslesen und benutzen zu können
4.1.3 | Dualis | Implementieren von Web Scraping um die Noten und Daten von Dualis auslesen und benutzen zu können
4.1.4 | E-Mails | Implementierung einer Anbindung der Studenten E-Mail über IMAP
4.2 | Datenbank | Planen, aufsetzen und einrichten |  | Daniel, Victor, Robin
4.2.1 | Datenstruktur | Datenstruktur entwerfen, die von Nutzern Zugangsdaten und Lerntermine speicher kann.
4.3 | Antwort und Textverarbeitung (Chat)
4.3.1 | Antwortinhalte | Vorlagen für mögliche Antworten |  | Mathieu, Max, Robin
4.3.1.1 | Vorlesungen | Vorlesungen mit Titel, Zeit, Raum
4.3.1.2 | Noten | Eine Übersicht der Noten des angefragten Semesters ist wiederzugeben
4.3.1.3 | Statistiken | Generierte Statistiken wiedergeben (Wochenvorlesungsstunden, Freizeit diese Woche, ...)
4.3.2 | Dialogimplementierung |  |  | Sinan, Tim, Mathieu
4.3.2.1 | Schlüsselwortverarbeitung | Implementierung des Erkenenns von Schlüsselwörtern, um die richtigen Antwortinhalte in Dialogform wiedergeben
4.3.2.2 | Antwortauswahl | Implementierung des Zusammenbaus von Antworten aus den Antwortinhalten (4.3.1)
4.3.3 | Benachrichtigungen | Implementation von Zeit und Eregnisabhängigen Ereignisse |  | Sinan, Daniel
5.0 | Test | Das Produkt wird basierend auf Test-Cases erprobt. | 2021-12-08 | alle
5.1 | Nachbesserung | Festgestellte Bugs werden behoben. | 2012-12-14 | alle
6.0 | Übergabe und Inbetriebnahme | Projekt wird dem Kunden übergeben, von ihm abgenommen und der Betrieb wird aufgenommen | 2021-12-15 | alle
6.1 | Reflexion | Eine kritisch reflektierende Zusammenfassung über die Ergebnisse | 2021-12-15 | alle