## Arbeitspakete
Kennung | Titel | Beschreibung | Fertigstellungstermin | zugeordnete Mitarbeiter
1.1 | Product Pitch |  | 2022-04-11 | alle
2.0 | Anforderungsanalyse | Anforderungen werden analysiert | 2022-05-03 | alle
3.0 | Architektur (Entwurf) | Auswahl der Umsetzungstechnologien, Softwareentwurfsdiagramme, Erstellung der Datenstrukturen | 2022-05-17 | alle
4.0 | Implementierung |  | 2022-06-10 | alle
4.1 | Server Applikation | Verwalten der Räume und der Bilddaten der Canvases |  | Tim, Sinan
4.1.1 | User-Rechte-Management | Unterscheidung zwischen normalen Nutzern, StuV Benutzern und Admins
4.1.2 | Bereitstellen von Updates für Canvases | Server sendet allen Clients regelmäßig Updates
4.1.3 | Empfangen von Pixelupdates | Server empfängt die von dem Benutzer angefragten Pixeländerungen und führt dieseunter berücksichtung der User-Rechte und
4.1.4 | Speichern aller Canvases in Datenbank | Zustand der Canvases wird regelmäßig und bei Events in einer Datenbank gespeichert
4.2 | Datenbank | Datenbank aufsetzen und einrichten |  | Maximilian
4.2.1 | Datenstruktur Canvas | Datenstruktur entwerfen, die die Canvases mit ihren Attributen abspeichert
4.2.2 | Datenstruktur Administration | Datenstruktur entwerfen, die die Räume mit ihren Attributen und Codes abspeichert
4.3 | User Interface | Anzeige der UI |  | Kai, Victor, David, Tim
4.3.1 | Canvas Rendering | Canvas als solches wird dem Endnutzer angezeigt
4.3.2 | Navigation im Canvas | Im Canvas kann über Maus oder Pfeiltasten navigiert werden
4.3.3 | Canvas updaten | Vom Server erhaltene Updates werden im User Interface des Clients regelmäßig aktualisiert
4.3.4 | Setzen von Pixeln | Einzelne Pixel können im Canvas mit einer ausgewählten Farbe eingefärbt werden
4.3.5 | Räume erstellen und löschen | Räume können erstellt und wieder gelöscht werden
4.3.6 | Räume konfigurieren | Raumeinstellungen können dargestellt und angepasst werden
4.3.7 | Räume betreten und auswählen mittels Zugangscodes | Über den raumspezifischen Code kann sich in einen Raum eingewählt werden
4.3.8 | Räume übersichtlich darstellen | Landingpage die alle offiziellen Räume anzeigt
5.0 | Test | Produkt wird basierend auf Test-Cases erprobt | 2022-06-12 | alle
5.1 | Nachbesserung | Festgestellte Bugs werden behoben | 2022-06-14 | alle
6.0 | Übergabe und Inbetriebnahme | Projekt wird dem Kunden übergeben, von ihm abgenommen und der Betrieb wird aufgenommen | 2022-06-15 | alle
6.1 | Produktpräsentation | Produkt wird dem Kunden präsentiert | 2022-06-15 | alle
6.2 | Reflexion | kritisch reflektierende Zusammenfassung über die Ergebnisse | 2022-06-15 | alle