## Arbeitspakete
Kennung | Titel | Beschreibung | Fertigstellungstermin | zugeordnete Mitarbeiter | Aufwand
1.1 | Product Pitch |  | 2022-04-11 | alle
1.2 | Kundensuche |  |  | alle
2.0 | Anforderungsanalyse | Die Anforderungen werden analysiert | 2022-05-03 | alle
3.0 | Architektur (Entwurf) | Auswahl der Umsetzungstechnologien, Softwareentwurfsdiagramme, Erstellung Datenstruktur, … | 2022-05-15 | alle
4.0 | Implementierung |  | 2022-06-10 | alle
4.1 | Server Applikation | Verwalten der Räume und der Bild-daten der Canvas
4.1.1 | User-Rechte-Management | Es wird zwischen normalen Nutzern, StuV Benutzern und Admins unterschieden
4.1.2 | Bereitstellen von Updates für Canvases | Alle Canvase werden regelmäßig auf die neusten Änderungen aktualisiert
4.1.3 | Empfangen von Pixelupdates | Der Server empfängt die vom Benutzer getätigten Eingaben
4.1.4 | Speichern aller Canvases in Datenbank | Der Zustand der Canvase wird regelmäßig in einer Datenbank gespeichert
4.2 | Daten | Planen, aufsetzen und einrichten
4.2.1 | Datenstruktur Canvas | Datenstruktur entwerfen, die das Canvas abspeichert
4.2.2 | Datenstruktur Administration | Datenstruktur entwerfen, die die Räume mit ihren Eigenschaften und Codes abspeichert
4.3 | Anzeige und User Interface | Anzeige der UI
4.3.1 | Canvas kann gerendert werden | Der Canvas als solches wird angezeigt
4.3.2 | Navigation im Canvas | Im Canvas kann über Maus oder Pfeiltasten navigiert werden
4.3.3 | Setzen von Pixeln | Einzelne Pixel können im Canvas mit der ausgewählten Farbe eingefärbt werden
4.3.4 | StuV Benutzer
4.3.5 | Raumerstellung/löschen | Räumer können erstellt werden und anschließend wieder gelöscht werden
4.3.6 | Raum Einwahl/Auswahl (code) | Über den raumspezifischen Code kann sich in ein Raum eingewählt werden
4.3.7 | Raumübersicht | Landingpage die offizielle Räume anzeigt
5.0 | Test | Das Produkt wird basierend auf Test-Cases erprobt. | 2022-06-12 | alle
5.1 | Nachbesserung | Festgestellte Bugs werden behoben. | 2022-06-14 | alle
6.0 | Übergabe und Inbetriebnahme | Projekt wird dem Kunden übergeben, von ihm abgenommen und der Betrieb wird aufgenommen | 2022-06-15 | alle
6.1 | Reflexion | Eine kritisch reflektierende Zusammenfassung über die Ergebnisse | 2022-06-15 | alle

## Risikoanalyse
Risikoanalyse CollabCanvas
ID | Kategorie | Beschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit in % | Impact (1-10) | Risikofaktor | Vorbeugende Maßnahmen | Eintrittsmaßnahme